## Profil Kelompok
Nim anggota kelompok 1 : 13.111.1807
Nama anggota kelompok 1 : Tengku Firmanda
Nim anggota kelompok 2 : 13.111.3310
Nama anggota kelompok 2 : Yohana F.E Silalahi
Nim anggota kelompok 3 : 13.111.4510
Nama anggota kelompok 3 : Chintya
Nim anggota kelompok 4 : 13.111.2268
Nama anggota kelompok 4 : Jefri D.E Sinaga
Nim anggota kelompok 5 : 13.111.2446
Nama anggota kelompok 5 : Dana Orayenta SItepu

## Product Backlog
Checklist
| Nomor | Deadline | Deskripsi Tugas
TRUE | 1 | 1 hari | Mempersiapkan project Bespoke.JS
TRUE | 2 | 1 hari | Menyiapkan project Trello
TRUE | 3 | 1 hari | Mempersiapkan topik
TRUE | 4 | 1 hari | Mencari berbagai sumber untuk topik teknologi
TRUE | 5 | 1 hari | Mencari berbagai data dan gambar untuk topik
TRUE | 6 | 1 hari | Membuat slide judul dan pengenalan
TRUE | 7 | 1 hari | mempersiapkan bahan untuk persentase
TRUE | 8 | 1 hari | mencari perkembangan teknologi
TRUE | 9 | 1 hari | mencari isi pembahasan
TRUE | 10 | 1 hari | mempersiapkan gambar
TRUE | 11 | 1 hari | membuat slide Save Our Culture

## BurnDown Template
| Burn down chart | [6 empty] | Title
|  | Burned down |  | Balance |  | Daily Completed
| Day | Planned | Actual | Planned | Actual
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0
2015-06-12 | 1 | 10 | 7 | 230 | 233 | 7
2015-06-13 | 2 | 15 | 10 | 215 | 223 | 10 | Hours
2015-06-14 | 3 | 15 | 7 | 200 | 216 | 7
2015-06-15 | 4 | 13 | 11 | 187 | 205 | 11
2015-06-16 | 5 | 10 | 5 | 177 | 200 | 5
2015-06-17 | 6 | 16 | 14 | 161 | 186 | 14
2015-06-18 | 7 | 7 | 15 | 154 | 171 | 15 |  |  | Days
2015-06-19 | 8 | 10 | 10 | 144 | 161 | 10
2015-06-20 | 9 | 17 | 15 | 127 | 146 | 15
2015-06-21 | 10 | 10 | 15 | 117 | 131 | 15